# M1｜业务数据库与认证最小闭环｜学习与执行计划

2026-10-12 ～ 2026-11-08｜阶段实施设计 v1.0｜2026-10-09

当前状态：计划／未开始。内容定义后续实施目标，不表示业务已实现、测试已通过或环境已部署。

文档用途：按四周目标窗口拆解任务、学习重点、建议工时、证据与顺延规则。

前置门：已有 NestJS/React、TypeORM/PostgreSQL、环境校验、health/ready 和 OpenAPI 类型生成；业务 migration、Entity、账号与认证尚未实现。基线为 49410c2，历史测试记录不代表本阶段通过。

阶段产出：可复现 migration、两个虚构账号、会话登录/退出/me、受保护请求、最小登录页面与可核对的测试证据。分类写入为可选项，完整流水留给 M2/M3。

# 执行容量与日期口径

每周4小时模式：3小时深度任务＋0.5小时阅读＋0.5小时算法/复盘；5小时模式：4小时深度任务＋1小时轻量学习。任务卡约15～16小时属于核心工作估算，另保留四周共4小时轻量学习后，总量约19～20小时。四周5小时模式才基本容纳全部内容且缓冲很少；4小时模式通常需至少5～6周。环境阻塞/缺陷超过余量即顺延，不增加通勤硬编码或熬夜补课。

日期为七个四周学习月的目标窗口；依赖阶段未验收则顺延。绿周≥5小时、黄周3～4小时、红周≤2小时只维护与复盘；睡眠、权限、事务和测试不用于“赶日期”。

# 一、进入阶段前的准备

只做文档中列出的 M1，不改产品范围；确认本机真实 PostgreSQL、项目锁定 Node/pnpm 能运行。已知总计划是 4～5 小时/周，不把通勤记为编码容量。

现有命令（仓库根）：pnpm check；pnpm --filter @ledger/api test:db。前者含契约、类型、单元/HTTP测试和构建；后者只是现有 DB smoke。本次文档编写没有重新运行业务验收。

未来需实现的脚本名建议：db:migrate、db:status、db:seed、test:integration。它们当前不存在；先在 package scripts实现并验证，再在运行说明引用。

# 二、四周执行顺序与容量

| 周次 | 深度块 A/B（合计3～3.5小时） | 轻量学习与证据（0.5～1小时） |
| --- | --- | --- |
| W1 10-12～10-18 | A：追踪初始化/探针与首请求；B：抽出配置/CLI，写首个 migration与空库测试。 | 读 Entity/Migration 官方文档；解释为什么不能 synchronize。证据：隔离空库迁移成功、再次无变化。 |
| W2 10-19～10-25 | A：User Repo/哈希seed；B：SessionStore、SID摘要和到期单元/DB测试。 | 读 Store get/set/touch/destroy；证据：seed可重入、hash与期限测试。 |
| W3 10-26～11-01 | A：登录/regenerate/save/限流；B：me/logout/Origin/CSRF HTTP测试。 | 读 Cookie与CSRF；证据：两份Cookie jar、退出重放失败、依赖故障拒绝。 |
| W4 11-02～11-08 | A：最小Web身份流程；B：跨用户/失效测试、OpenAPI与从空库演示。 | 整理请求链路图；证据：commands记录、演示与M1-R01～08追踪。分类为有余量才做。 |

# 三、任务卡：每卡先失败再实现

| 卡片/建议用时 | 步骤与完成证据 |
| --- | --- |
| M1-T01／0.5h | 列出基线与目标路径；写“首次Repo调用无需ready、离线contracts可生成”回归测试；失败原因必须明确。 |
| M1-T02／1.5h | 共享连接生命周期和CLI配置；并发初始化/失败重试/关闭测试通过，不建第二套运行Pool。 |
| M1-T03／1.5h | users/sessions migration与实体；空库/重复执行/约束通过；禁止开发库reset。 |
| M1-T04／1h | UserRepository显式字段+seed；账号唯一、哈希、seed重复不改密码。 |
| M1-T05／2h | SessionStore get/set/destroy/touch；SID摘要、闲置/绝对期限；必要时拆两个1h卡。 |
| M1-T06／2h | 登录/Session ID轮换/保存；正确与错误登录、存储故障、匿名会话不保存。 |
| M1-T07／1.5h | me/logout与AuthGuard；身份只来自session，销毁与旧Cookie重放。 |
| M1-T08／2h | Origin/CSRF、限流/错误/requestId；403/429/no-store/脱敏验证。 |
| M1-T09／1.5h | Web登录/身份/退出与网络错误测试；生成类型，不复制Entity。 |
| M1-T10／1.5h | 隔离空库演示、A/B、health/ready/业务离线恢复、contracts/check与学习记录。 |

# 四、容量、停损与可选任务

上表核心任务估算15小时，不含环境阻塞和陌生库研究；四周投入16～20小时不是硬期限。16小时模式余1小时，20小时模式最多留5小时用于阅读/回归/缓冲，不把全部余量填成功能。

工作日总计两次15分钟用于文档/复盘；每周算法或复盘30分钟。周末两个1.5小时深度块加上述1小时构成4小时基础；状态好时额外1小时只补测或研究。

卡片超过两小时停止扩展，保留失败输出和下一步；下次从同一点继续。Store/初始化阻塞优先解决，不以MemoryStore、硬编码身份、关CSRF或删除测试绕过。

可选分类小样移到M2也不影响M1认证门；若认证未通过则整个阶段顺延，后续日期只是目标窗口。

# 五、完成清单与学习复盘

逐条记录 M1-R01～08 的测试文件/测试名、执行命令、通过日期和结果；未运行写“未验证”，不能仅因生成OpenAPI就标记完成。

提交前做既有 pnpm check 与明确实现后的隔离真实DB测试；普通测试可替换外部适配器，但业务数据库验收必须连接真PostgreSQL。文档和代码提交由用户决定，不自动push。

能口述：Entity与migration为何不是一回事；Repository从哪获取连接；首次请求怎么初始化；Session ID怎样存储/撤销；Guard与逐对象权限区别；为何SameSite不是唯一CSRF防线。

算法：数组/哈希与Big-O，隔周重做一题，不在同一周学习完整后端又追题量。复盘格式：实际小时、演示证据、一个理解、一个阻塞、下周唯一任务。

# 依据与实施状态

基线：49410c2（2026-10-09核对）；总计划：plan/2026-10-09-个人账本全栈学习计划.docx。产品依据：docs/PRD-fullstack-ai-ledger.md；技术依据：docs/TECH-PLAN-fullstack-ai-ledger.md。重点章节：PRD §4～§6、§8；技术方案 §2～§5、§9；数据库与 AppModule 当前代码。

通用约束：只有虚构数据；NestJS/React 单体、本机 PostgreSQL、TypeORM、单一 DATABASE_URL；synchronize:false、migrationsRun:false；无 Docker、Redis 或新业务框架。金额分字符串，月份固定上海时区。文档中的目标文件、命令与验收不是已有实现。

阶段完成状态与实际命令/证据记录在本目录 README.md。未执行项目保持未验证；历史原型测试不能替代本阶段验收。